«Утверждаю»

Директор МБОУ СОШ № 11

________А.В. Гутманова

30 августа 2013 г

ПЛАН

мероприятий  по подготовке и проведению государственной (итоговой) аттестации выпускников 11-х классов МБОУ СОШ № 11

в 2013 -2014 учебном году.

| № п\п | мероприятия | сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Назначение ответственного по школе: -за подготовку и проведение ЕГЭ; -за ведение базы данных; -консультантов по предметам для подготовки учащихся к ЕГЭ; -создание базы данных информационных материалов по ЕГЭ | Сентябрь 2013 | А.В. Гутманова директор школы |
| 2 | Проведение совещания по вопросу изучения справки анализа результатов ГИА – 2013г; Утверждение плана работы по подготовке и проведению ГИА в 2013 -2014 уч. году | август | А.В. Гутманова директор школы Усикова С.В. зам. директора по УВР |
| 3 | Сбор копии документов личности выпускников 11 классов для формирования электронной базы данных | октябрь | А.В. Чернышова Усикова С.В. |
| 4 | Организация консультаций для учащихся по подготовке к ЕГЭ, (расписание вывесить на стенд, ознакомить родителей, учащихся) | октябрь | Усикова С.В. |
| 5 | Работа учителей – предметников по подготовке выпускников к ЕГЭ (подготовка справочных, информационных и учебно-тренировочных материалов, оформление стендов, составление графика консультаций, обучение заполнению бланков ответов) | В течение года | Руководители ШМО |
| 6 | Контроль деятельности учителей-предметников по подготовке учащихся к ЕГЭ | В течение года | Усикова С.В. |
| 7 | Участие учителей – предметников в работе методических объединений по вопросам ЕГЭ: информационной, организационной, образовательной деятельности учителя | В течение года | Федоренко В.М. зам. директора по УМР |
| 8 | Оформление информационно-справочных стендов «ЕГЭ-2014» в рекреации и кабинетах | Ноябрь (по мере поступления документов) | Учителя-предметники Усикова С.В. |
| 9 | Проведение мониторинга знаний учащихся по русскому языку и математике | По плану ВШК | Усикова С.В. |
| 10 | Организация проведения краевых диагностических работ | По отдельному графику | Усикова С.В. |
| 11 | Ознакомление родителей с результатами выполнения краевых диагностических работ. | После каждой работы | А.В. Чернышова Классный руководитель |
| 12 | Проведение цикла бесед с выпускниками 11 классов: цели, содержание и особенности подготовки и проведения ЕГЭ, ГВЭ; знакомство с инструкцией по подготовке и проведению ЕГЭ, бланками ЕГЭ | Сентябрь- январь | Усикова С.В. А.В. Чернышова Классный руководитель |
| 13 | Заседание методических объединений учителей-предметников по организации учебно-методической работы в школе с учетом ЕГЭ | По отдельному плану | Федоренко В.М. |
| 14 | Административные совещания у директора или зам.директора по УВР по вопросам подготовки и проведению ЕГЭ | По отдельному плану | А.В. Гутманова С.В. Усикова |
| 15 | Обновление, формирование базы данных участников ЕГЭ, предметы по выбору. | Ноябрь-февраль | Усикова С.В. |
| 16 | Подготовка раздаточных материалов – памяток для выпускников, участвующих в ЕГЭ | Декабрь | Усикова С.В. |
| 17 | Пополнение библиотечного фонда методической и информационной литературой по ЕГЭ | В течение года | Кибирева Н.В. |
| 18 | Проведение родительских собраний в выпускных классах – информирование, знакомство с Положением о формах и порядке проведения ЕГЭ, о результатах краевых диагностических работ, о правилах приема в ВУЗы и ССУЗы, о результатах пробных экзаменов | 1 раз в четверть | А.В. Чернышова Классный руководитель Усикова С.В. |
| 19 | Формирование базы данных организаторов для проведения ЕГЭ. | Ноябрь, февраль | Усикова С.В. |
| 20 | Оформление протокола родительского собрания и листа ознакомления с нормативными документами по организации и проведению ЕГЭ | октябрь | А.В. Чернышова Классный руководитель Усикова С.В. |
| 21 | Размещение информации по ЕГЭ на школьном сайте. | По мере необходимости | Тытарь И.В. |
| 22 | Контроль администрации школы за выполнением плана-графика по подготовке к ЕГЭ | В течение года | А.В. Гутманова |
| 23 | Проведение педагогического совета с отчетом о выполнении мероприятий по информированию выпускников и их родителей по вопросам ЕГЭ, с отчетом классных руководителей, психологической службы о работе, отчет руководителей МО о подготовке к проведению ЕГЭ | февраль | Федоренко В.М. |
| 24 | Проведение репетиционных ЕГЭ по русскому языку и математике | апрель | Усикова С.В. |
| 25 | Собеседование с выпускниками и их родителями: уточнение состава участников ЕГЭ по предметам с учетом Правил приема в ВУЗы и ССУЗы | До 1 марта | Усикова С.В. |
| 26 | Обучение педагогов-организаторов ЕГЭ на курсах и районных семинарах | По отдельному графику | Федоренко В.М. |
| 27 | Административное совещание Анализ результатов пробного ЕГЭ | апрель | Усикова С.В. |
| 28 | Проведение педагогического совета по допуску выпускников к государственной итоговой аттестации | май | А.В. Гутманова |
| 29 | Организация и проведение ЕГЭ и ГИА-9 по обязательным предметам и предметам по выбору. Организация сопровождения и явки выпускников на ЕГЭ и ГИА-9 (транспорт, явка выпускников с паспортами, внешний вид, инструктаж о мерах безопасности в пути и пр.) | июнь | Усикова С.В. А.В. Чернышова Классный руководитель |
| 30 | Получение протоколов результатов ЕГЭ и ГИА-9, ознакомление всех выпускников-участников ЕГЭ и ГИА-9 с протоколами экзаменов в течение 1-2 дней | июнь | Усикова С.В. |
| 31 | Организация проведения апелляций: разъяснение порядка подачи заявлений (время, место, сроки) | июнь | А.В. Гутманова |
| 32 | Контроль за правильностью оформления записей результатов экзаменов в классных журналах | июнь | Усикова С.В |
| 33 | Организация участия выпускников в ЕГЭ в резервные сроки | По отдельному графику | Усикова С.В. |
| 34 | Получение и выдача свидетельств о результатах сдачи ЕГЭ выпускниками | июнь | А.В. Гутманова |
| 35 | Оформление документации в соответствии с требованиями нормативно – правовой базы | июнь | А.В. Гутманова |
| 36 | Проведение педагогического совета по результатам ГИА – 2013 года. Анализ, проблемы, задачи и пути решения, заполнение бланков аттестатов, выдача аттестатов | июнь | А.В. Гутманова Усикова С.В. Федоренко В.М. |

Зам. директора по УВР                        С.В. Усикова

« Утверждаю»

Директор МБОУ СОШ №11

________А.В. Гутманова

30 августа  2013г.

ПЛАН

мероприятий  по подготовке и проведению государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х классов МБОУ СОШ № 11

в 2013 -2014 учебном году.

| № п\п | мероприятия | сроки | ответственные | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Анализ результатов ГИА-9 2013 года на заседаниях ШМО, педагогическом совете | август | Руководители ШМО, Усикова С.В. зам. директора по УВР |  |
|  | Назначение ответственного по школе: -за подготовку и проведение ГИА-9; -за ведение базы данных; -создание базы данных информационных материалов по ГИА-9. | сентябрь | А.В. Гутманова Директор школы |  |
|  | Подбор документов, регламентирующих деятельность администрации школы, учителей и учащихся по проведению итоговой аттестации. Цель: документально систематизировать этап подготовки к экзаменам | Сентябрь | Усикова С.В. |  |
|  | Проведение родительских собраний, классных часов, индивидуальных и групповых консультаций среди выпускников 9-х классов и их родителей о порядке проведения ГИА-9 в новой форме с участием ТЭК по вопросам: -о сроках и месте подачи заявления для участия в ГИА-9 в новой форме, традиционной форме и в «щадящем режиме»; - о выборе предметов для сдачи ГИА-9 в новой форме -об этапах проведения и порядке допуска к сдаче ГИА-9 в новой форме; -о сдаче ГИА-9 выпускниками с ограниченными возможностями здоровья - о правилах заполнения бланков ГИА-9 - о правилах поведения во время сдачи ГИА-9 | Октябрь Апрель Май | Зам. директора по УВР С.В. Усикова |  |
|  | Организация консультаций для учащихся по подготовке к ГИА-9 (расписание вывесить на стенд, ознакомить родителей и учащихся) | Сентябрь | Зам. директора по УВР С.В. Усикова |  |
|  | Составление и утверждение списков учащихся 9-х классов для сдачи экзаменов по выбору. Цель: отслеживание выбора предметов учащимися | Сентябрь – май | Классные руководители Зам. директора по УВР |  |
|  | Организация работы педагога-психолога по подготовке к экзаменам | По отдельному графику | Педагог-психолог Л.С. Нежута |  |
|  | Проведение контрольного среза знаний по математике и русскому языку среди учащихся 9-х классов. Цель: определение фактического уровня знаний детей, выявление в знаниях учеников пробелов. | Сентябрь | Н.В. Гальченко А.А. Башкатова В.Д. Кравченко |  |
|  | Организация проведения краевых диагностических работ в 9-х классах. | По отдельному графику | Усикова С.В. |  |
|  | Ознакомление родителей с результатами выполнения краевых диагностических работ под роспись. | После каждой работы | Н.В. Гальченко А.А. Башкатова Классные руководители |  |
|  | Проведение глубокого методического анализа результатов КДР по предметам на заседаниях ШМО | регулярно | Усикова С.В. Руководители ШМО |  |
|  | Организация отчетов учителей – предметников на заседаниях ШМО учителей о ходе подготовки к ГИА-9 | На каждом заседании ШМО | Руководители ШМО Учителя-предметники |  |
|  | Формирование базы данных организаторов для проведения ГИА-9 | Ноябрь, февраль | С.В. Усикова |  |
|  | Организация работы со слабоуспевающими учащимися 9 –х классов | В течение учебного года | Усикова С.В. Классные руководители учителя-предметники |  |
|  | Организация разноуровневых консультаций по русскому языку и математике для выпускников 9-х классов | В течение года (1 раз в месяц) | Кравченко В.Д Тытарь И.В. Пустовая И.Ю. Гутманова А.В. Литвинова С.В. Федоренко В.М. Башкатова А.А. Гальченко Н.В. Пономарева Л.В. |  |
|  | Совещание с учителями – предметниками и классными руководителями 9-х классов. Цель: координация действий по подготовке к экзаменам, обсуждение Положения о государственной (итоговой) аттестации | Сентябрь , апрель | Усикова С.В. |  |
|  | Индивидуальный контроль за деятельностью учителей, имеющих тенденцию к снижению качества знаний учащихся или стабильно низкие результаты | В течение учебного года | Усикова С.В. |  |
|  | Проведения установочного родительского собрания в 9 – х классах с целью ознакомления родителей с Положением о государственной (итоговой) аттестации учащихся и документами регламентирующими проведение НФА | Сентябрь- октябрь | Иванова Н.Н. Усикова С.В. |  |
|  | Мониторинг и анализ выполнения краевых диагностических работ | В течение года | Усикова С.В. |  |
|  | Мониторинг подготовки к экзаменам претендентов на получение неудовлетворительной оценки | систематически | Усикова С.В. |  |
|  | Участие учителей, работающих в выпускных классах, в районных обучающих мероприятиях | В течение года | Федоренко В.М. |  |
|  | Оформление документов для организации щадящей обстановки на итоговой аттестации учащихся с ослабленным здоровьем | апрель-май | Усикова С.В. |  |
|  | Контроль проведения консультаций с учащимися 9-х классов по сдаваемым предметам | Ноябрь-май по графику | Усикова С.В. |  |
|  | Контроль подготовки экзаменационного материала учителями, обсуждение и утверждение его на ШМО, педсовете. | Март-апрель | Руководители ШМО Усикова С.В. |  |
|  | Контроль оформления уголков по подготовке к итоговой аттестации | Один раз в месяц с сентября | Усикова С.В. |  |
|  | Контроль организации систематического повторения на уроках | Март-май | Усикова С.В. Федоренко В.М. |  |
|  | Составление расписания экзаменов | апрель | Зам. директора по УВР Усикова С.В. |  |
|  | Проведение педсовета о допуске к итоговой аттестации выпускников | май | А.В. Гутманова |  |
|  | Проведение итоговой аттестации в 9-х классах, контроль за правильностью оформления протоколов экзаменов | июнь | Экзаменационная комиссия. Усикова С.В. |  |
|  | Организация проведения апелляций: разъяснение порядка подачи заявлений (время, место, сроки) | июнь | А.В. Гутманова |  |
|  | Оформление документации в соответствии с требованиями нормативно-правовой базы | июнь | А.В. Гутманова |  |
|  | Мониторинг государственной ( итоговой) аттестации выпускников | июнь | Усикова С.В. Федоренко В.М. |  |
|  | Анализ проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников, проведение педсовета, заполнение бланков аттестатов, выдача аттестатов | июнь | А.В. Гутманова Усикова С.В. Федоренко В.М. |  |

Зам. директора по УВР                          С.В. Усикова