ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

кприказу МБОУ СОШ № 11

от 29.09.14 № 156 /1 -П

**План подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в МБОУ СОШ № 11 в 2015 году (ЕГЭ и ГВЭ)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **№**  **п/п** | **Направления деятельности** | **Сроки** | **Ответственные лица** |
| **1.Нормативно-правовое и методическое сопровождение ГИА** | 1 | Подготовка к проведению и проверки итогового сочинения (изложения) как условия допуска к ГИА | Октябрь2014 –ноябрь2014 | А.В. Гутманова директор,  С.В. Усикова зам. директора по УВР, В.М.Федоренко зам. директора по УМР |
| 2 | Пополнение перечня учебной ли­тературы и материалов по подготовке к ЕГЭ, получение и анализ статистических данных за 2014 г | Август2014-сентябрь2014 | В.М. Федоренко,  С.В. Усикова,  учителя-предметники |
| 3 | Подготовка материалов по проведению информационно-разъяснительной работы с учащимися, родителями, педагогами | Октябрь 2014 – март 2015 | С.В. Усикова |
| 4 | Утверждение приказом ответственного за проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в школе | Сентябрь 2014 | А.В. Гутманова |
| **2.Организационное сопровождение** | 1. | Организация заседаний рабочей группы по подготовке к проведению ГИА | Ноябрь 2014- июль 2015 | А.В. Гутманова  С.В. Усикова  В.М.Федоренко |
| 2. | Составление ежемесячного плана подготовки и проведения ГИА | До 25 числа каждого месяца | А.В. Гутманова  С.В. Усикова  В.М.Федоренко |
| 3. | Подготовка распорядительных документов по подготовке и проведению ГИА и итогового сочинения (изложения) в соответствии с ежемесячным планом | Сентябрь 2014 – май 2015г | А.В. Гутманова  С.В. Усикова |
| 4. | Организация информационно–разъяснительной работы с учащимися, родителями, педагогами. | сентябрь 2014 – март 2015 | С.В. Усикова  Л.В. Черникова |
| 5. | Формирование предварительного списка участников ЕГЭ по выбранным экзаменам.  Предварительное информирование по вопросам под­готовки к ЕГЭ:  - первая информация о проведении сочинения-допуска к ЕГЭ.  - знакомство с инструкцией по под­готовке к ЕГЭ; - правила поведения на ЕГЭ;  -КИМы;  - время регистрации на ЕГЭ и про­ведения ЕГЭ;  - информационные официальные сайты по ЕГЭ | Сентябрь 2014 –октябрь 2014 | С.В. Усикова |
| 6 | Участие в муниципальных и краевых родительских собраниях, в том числе в режиме он-лайн. | Сентябрь – май 2015 | А.В. Гутманова  Л.В. Черникова |
| 7. | Формирование и утверждение приказом директора состава организаторов от школы | январь – март 2015 | А.В. Гутманова  С.В. Усикова |
| 8. | Организация и участие выпускников 11-х классов в ГИА | по графику МОН РФ | А.В. Гутманова  С.В. Усикова  Л.В. Черникова |
|  | 9. | Организация транспортного обслуживания при проведении ГИА | апрель – июнь 2015 | А.В. Гутманова  Н.В. Кравцова |
| 10 | Организация работы общественных наблюдателей | март – июнь 2015 | С.В. Усикова |
| 11 | Проведение мониторинга обучающихся и выпускников прошлых лет, претендующих сдавать ГИА в форме ГВЭ | ноябрь - 2014, февраль - 2015, апрель - 2015 | С.В. Усикова |
| **3. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА** | 1. | Инструктивно-методическая работа с классными руководителями, учителями, учащимися, родителями о целях и технологиях проведения ЕГЭ  Ознакомление с материалами по проведению сочинения-допуска к ЕГЭ | Ноябрь-2014 | А.В. Гутманова  С.В. Усикова,  Л.С. Нежута |
| 2. | Организация и проведение обучающих семинаров для участников ГИА в школе, показавших низкие результаты на краевых диагностических работах | по отдельному плану | С.В. Усикова |
| **4. Организация и проведение работы с участниками ГИА** | 1 | Организация и проведение краевых диагностических работ по подготовке обучающихся к ЕГЭ | по отдельному плану | А.В. Гутманова  С.В.Усикова  В.М. Федоренко |
| 2 | Информирование об изменениях по ЕГЭ, семинары в рамках внутришкольных курсов повышения педагогического мастерства. Анализ проведения сочинения-допуска к ЕГЭ | Декабрь 2014 | С.В. Усикова |
| **5. Организация работы со СМИ по проведению ГИА** | 1. | Организация информирования участников ГИА через СМИ и на web–сайтах министерства,ГКУ КК ЦОКО, школы: – о сроках и местах подачи заявления на сдачу ГИА, местах регистрации на сдачу ЕГЭ (для выпускников прошлых лет); – о сроках проведения ГИА; – о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; – о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА | до 31 декабря 2014  не позднее, чем за 2 месяца до начала экзаменов  не позднее, чем за 1 месяц до начала экзаменов  не позднее, чем за 1 месяц до начала экзаменов | С.В. Усикова |
| 2. | Организация информирования участников ГИА на web–сайте школы:  - о результатах краевых диагностических работ; - о методической поддержке подготовки к ГИА | по отдельному плану | С.В. Усикова |
| **6. Контроль за работой МОУО по подготовке и проведению ГИА** | 1. | Осуществление контроля наличия и функционирования в школе системы внутреннего мониторинга качества образования | сентябрь 2014 – май 2015 | А.В. Гутманова |
| 2. | Осуществление контроля за организацией и проведением информационно–разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА с участниками ГИА. | октябрь 2014 – март 2015 | А.В. Гутманова  С.В. Усикова |
| 3. | Осуществление контроля за проведением итогового сочинения (изложения) | декабрь 2014, февраль, апрель - май 2015 | А.В.Гутманова  С.В. Усикова |
| 4. | Осуществление контроля за ходом проведения ГИА | апрель – июль 2015 | А.В.Гутманова  С.В. Усикова |
| **7. Анализ работы по подготовке и проведению ГИА** | 1 | Проведение анализа планов учителей русского языка и  математики по подготовке к ЕГЭ на Методическом совете. Формы обеспечения готовности учащихся выполнять зада­ния различного уровня сложности  Представление психологом плана психологической подготовки выпускников к ЕГЭ | Сентябрь 2014 | С.В. Усикова,  В.М. Федоренко,  Н.В. Гальченко,  И.В. Тытарь, |
| 2 | Проведение методического анализа результатов краевых диагностических работ | по отдельному плану | С.В. Усикова |
| 3 | Обобщение опыта методической работы школы по итогам проведения ЕГЭ-2014 года | по отдельному плану | С.В. Усикова  В.М. Федоренко |
| 4 | Проведение анализа результатов работы школы по подготовке и проведению ГИА – 2015 | август 2015 | А.В. Гутманова  С.В. Усикова  В.М. Федоренко |
| 5 | Проведение статистического анализа результатов ЕГЭ 2015 года | июль – август 2015 | С.В. Усикова |