ПРИЛОЖЕНИЕ 4

УТВЕРЖДЕНА

приказом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 11

им. Г.Н. Зеленского

муниципального образования

Усть-Лабинский район

от 16.04.2020 № 82-П

 «Дорожная карта»

 по внедрению и реализации проекта «Современная школа»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** |  **Ответственный**  |  **Срок**  |
|  | Организационные мероприятия по созданию Центра «Точка роста»: Правовое обеспечение: - приказ директора по созданию и функционирования Центра -утверждение Положения о деятельности Центра; -Назначение заведующего Центром;-утверждение штатного расписания; - утверждение формы должностной инструкции для сотрудников Центра;- Создать и утвердить медиаплан Центра.  | Приказ директора о создании в соответствии с распорядительными документами. | апрель |
|  | Создание Интернет-странички на сайте школы. | страничка на сайте школы | апрель |
|  | Согласование дизайн-проекта Центра «Точка роста» МОБУ СОШ № 11. | Гутманова А.В., директор,Федоренко В.М. руководитель центра | апрель |
|  | Согласование проекта зонирования МОБУ СОШ № 11. | Гутманова А.В., директор,Федоренко В.М. руководитель центра | апрель |
|  | Согласование проекта инфраструктурного листа МОБУ СОШ № 11. | Гутманова А.В.., директор,Федоренко В.М. руководитель центра | апрель |
|  | Согласование калькуляции операционных расходов на функционирование Центра по статьям расходов, утвержденным документацией по отбору субъектов Российской Федерации на со финансирование из бюджета Российской Федерации расходного обязательства на создание Центра. | Гутманова А.В.,директор | апрель |
|  | Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников Центра и педагогов, в том числе по новым технологиям преподавания предметов. | Федоренко В.М. руководитель центра | май-август |
|  | Закупка, доставка и наладка оборудования: - подготовка технического задания согласно перечню оборудования; - объявление конкурсных закупочных процедур; - проведение «косметического» ремонта, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста». | Государственные (муниципальные) контракты (договора) на поставку оборудования | май-август |
|  | Организация набора детей, обучающихся по программам Центра. | Приказ директора | сентябрь |
|  | Открытие Центров в единый день открытий. | Информационное освещение в СМИ | сентябрь |